基于沙盘的车路协同
鬼探头感知预警项目方案

智慧交通工程中心  建设方案与实施计划

版本 V1.0    编制日期 2026年10月4日

项目摘要

本项目依托现有交通沙盘，在建筑转角设置行人或非机动车横穿场景。路侧摄像头观察车辆视线被建筑遮挡的区域，边缘计算节点完成目标检测、跟踪、定位和冲突预测，经通信链路向小车发送预警，由车端执行减速或停车。大屏同步呈现路侧目标、车载原始视野、预测风险和车辆响应，说明“车辆看不见，路能看见”的协同感知价值。

首期建设重点是形成可重复演示、可量化测试的完整闭环。第一阶段复用沙盘、可控小车和显示设备，以 Wi-Fi／MQTT 完成应用层消息与车辆控制验证；第二阶段接入配套 RSU 与 OBU，验证真实 C-V2X 通信；第三阶段扩展多目标、学校路口及应急车辆等场景。

| 建设要素 | 方案 |
| --- | --- |
| 首期范围 | 1 个建筑遮挡冲突区、1 辆小车、1 个移动行人模型、1—2 路路侧视频 |
| 首期周期 | 设备到位后约 8 周，依次开展接口核查、分模块开发、联调与验收 |
| 经费规划 | 增量设备额度 10,560 元，含 10% 预备费；以复用小车和显示电脑为前提 |
| 关键证据 | 车载尚不可见时已收到路侧预警，并在冲突区前完成受控停车 |
| 主要交付 | 演示系统、源代码与配置、标定资料、测试数据、操作手册及演示视频 |

数值口径：周期、预算、阈值和验收指标为项目设计建议，须在设备摸底和标定后冻结；TTC＝2.3 s 为场景说明值，不是既有实测结果。

阅读索引

第 2—4 页说明建设依据、场景和架构；第 5—9 页说明感知、风险、控制、通信及展示；第 10—13 页说明设备、演示与验收；第 14—17 页说明进度、经费、运维及成果；第 18—19 页提供接口样例和材料对应关系。

一  建设依据与项目边界

1  现有基础与建设必要性

组会汇报第 3—10 页提出以“鬼探头”遮挡风险为核心，复用现有建筑密集的沙盘，将路侧感知、边缘 AI、通信、小车响应和大屏展示串联起来。第 4 页强调非视距盲区，第 8—9 页提出设备清单与先原型后真实 V2X 的路径，第 10 页提出三阶段建设安排。[1]

本项目选取车辆与横穿目标的空间冲突作为研究与展示对象。评价重点包括提前发现时间、预警传输时效、车辆处置效果和全链路可追溯性。原型完成后，可作为路侧感知算法、车路消息交互和风险评估方法的实验载体。

2  建设目标

感知目标：车辆视线被遮挡时，路侧仍能发现并连续跟踪横穿目标，输出统一坐标下的位置、速度、类别和置信度。协同目标：将风险送达指定车辆，完成消息校验、控制仲裁、减速停车及状态回传。

展示与验证目标：支持单车模式与协同模式对比，记录可见性、预警、制动和停车的关键时间点，用原始视频和日志证明车辆确实获得了额外的预警时间。

3  首期与后续阶段的范围

| 维度 | 首期交付 | 后续扩展 |
| --- | --- | --- |
| 运行场地 | 室内沙盘、固定路线、低速模型车 | 独立评估后的封闭园区试验 |
| 对象与场景 | 单车、单横穿目标、单冲突区 | 多车、多目标、连续路口 |
| 通信 | Wi-Fi 上的 MQTT 应用消息 | RSU＋OBU 配套 C-V2X 接入 |
| 感知融合 | 路侧目标补充车辆盲区信息 | 多摄像头或雷达的目标级融合 |
| 展示 | 二维地图与车载视野虚拟目标叠加 | 完整三维场景和交互回放 |

首期定位为车路协同应用原型，不以真实道路部署认证、车辆功能安全认证或商业运营为交付目标。边缘 AI 承担实时感知与风险计算；大模型可在后续承担事件讲解和报告生成，输出不进入制动控制链路。

术语：RSU 为路侧单元，OBU 为车载单元，V2X 为车与外界的信息交互，MEC 在本项目中指就近处理视频与风险的边缘计算节点。

二  沙盘场景与现场布设

选择靠近建筑转角、道路边界清晰且可安装路侧摄像头的路段。最终点位由车载镜头高度和视场实测确定，确保路侧能观察目标预备区、横穿路径及车辆接近区。

图 1  现有沙盘场景基础  来源为组会汇报第 4 页

1  现场标记与运行路线

在底图中标出车辆起点、路侧首次可观测区、车载首次可见线、停车参考线和冲突区。车辆 A 沿固定路线接近转角，行人模型从建筑侧后方沿导轨横穿。停车参考线设在冲突区入口前，并保留实测停车余量。

2  布设要求

主摄像头斜俯视横穿区域，必要时增设第二路覆盖车辆接近方向；车载摄像头固定在实际车端视点，用原始视频证明遮挡。移动模型的触发与速度须可重复控制，驱动状态仅用于试验调度和真值记录，不作为正式感知预警输入。

距离、速度和制动距离按沙盘实测米制记录。展示实景等效距离时另行标注缩尺系数；时间和车辆动力学不随几何缩尺自动等比例换算。

三  系统架构与功能分工

采用本地闭环架构，视频和风险计算在沙盘旁的边缘节点完成。车端保留独立控制与急停逻辑，展示端订阅同一事件流并接收车辆回执。大屏断开时，感知预警与车辆停车仍应正常工作。

表 1  系统模块与输入输出

| 模块 | 主要输入 | 处理及输出 |
| --- | --- | --- |
| 路侧采集 | 路侧视频、采集时间戳 | 获取盲区目标与车辆画面，标记丢帧和相机状态 |
| 边缘感知 | 图像、相机参数、标定底图 | 检测跟踪，生成编号、类别、位置、速度和质量标志 |
| 风险计算 | 目标轨迹、车辆位姿、冲突区 | 预测占用区域，输出冲突时间、等级和控制建议 |
| 通信适配 | 标准化目标与风险事件 | 首期封装 MQTT，后续映射真实设备接口 |
| 车端控制 | 风险消息、车速、本地状态 | 校验并仲裁限速或停车，回传接收与执行状态 |
| 解释大屏 | 视频、目标、风险、车辆回执 | 地图与虚拟目标、指标、事件日志和回放 |
| 测试记录 | 全链路时间戳与试验配置 | 保存证据，统计时延、误报、提前量和停车效果 |

1  数据闭环

主链为“路侧摄像头 → 边缘感知与风险判断 → 通信适配 → 车辆接收与控制”。车辆位姿和执行回执反向送至边缘节点与大屏。视频独立传输，风险消息只发送必要的结构化字段，减少视频流对预警链路的影响。

2  软件组织

划分采集、检测跟踪、坐标标定、风险引擎、消息网关、车端状态机、可视化及日志回放等模块。权重、相机参数、冲突区、阈值和网络地址集中配置，发布时记录版本。小车采用 ROS 时优先复用既有节点接口；循迹车可通过控制板和串口接入。

3  功能验收前提

每个风险事件都应追溯到图像帧、目标轨迹和车辆回执。系统持续显示通信模式，Wi-Fi 阶段标注“V2X 应用消息原型”；接入真实设备后，再显示实际链路名称与设备状态。

四  路侧感知与时空标定

1  数据采集与模型适配

检测对象包括行人模型、非机动车模型和实验小车。先用通用检测模型建立基线，再采集沙盘视角数据适配。微型模型的比例、材质和俯视外观与真实道路数据差异较大，不能直接假定通用 YOLO 权重能够稳定识别。

建议首轮采集 500—1,000 张有效关键帧，覆盖位置、朝向、遮挡、光照和空场景，标注类别及边界框。按完整视频序列划分训练、验证和测试集，建议比例 70%、15%、15%，避免相邻帧跨集合导致结果偏高。补充漏检目标和建筑、树木等误检样本。

跟踪器将检测结果关联为连续轨迹，利用多帧观测估计速度，保留轨迹年龄、最后观测时间和定位不确定度。编号切换时，风险事件按空间和时间重新关联，避免重复预警。

2  坐标系统与车辆状态

建立沙盘平面坐标系 sandbox_map，单位为米，原点与轴向固定在底图上。测量不少于 6 个均匀分布的地面控制点，估计相机到地面的映射，另用独立检查点验证误差。相机移动、焦距改变或沙盘调整后重新标定。

平面映射使用足点或底座中心等地面接触点，三维标记定位应修正标记高度。车辆位姿可由路侧视觉标记、里程计或既有定位模块获取，并统一车辆轮廓和前保险杠位置。视觉标记可辅助定位，但若替代外观识别，应在界面标明“标记辅助模式”。

3  时间同步与质量控制

边缘机、车端和展示电脑使用统一时基，定期记录时钟偏差；控制间隔同时使用单调时钟。按测量时间将目标状态外推至共同计算时刻，并限制外推时长。首期建议同步误差不超过 20 ms，超限时标记统计不可信并降级。

| 异常 | 感知处理 | 控制与显示 |
| --- | --- | --- |
| 目标短时丢失 | 保留短轨迹并增加不确定度 | 保持高风险保护，不直接判为风险消失 |
| 相机掉线或冻结 | 发布失效状态及最后有效时刻 | 接近盲区时停车，显示感知不可用 |
| 位置或速度跳变 | 剔除离群量测并降低置信度 | 显示质量不足，限制进入冲突区 |

五  横穿冲突预测与 TTC 计算

1  风险定义

横穿冲突取决于车辆和行人在未来同一时刻是否占用重叠空间。不能把双方直线距离除以车辆速度直接当作碰撞时间。首期按固定路径预测运动，将目标轮廓按标定误差与安全余量膨胀，搜索未来 5 s 内首次占用重叠时刻。

TTC = min { t ≥ 0 | Bv(t) ∩ Bp(t) ≠ ∅ }

Bv(t) 与 Bp(t) 分别表示车辆和目标在 t 时刻的预测占用区域。无重叠时返回空值并显示“当前未预测到冲突”；轨迹不足时显示“无法可靠估计”。计算步长建议 0.05 s，输出精度不能超出定位和时间误差所支持的范围。

2  冲突区时间窗与说明样例

固定路线先用冲突区占用时间窗筛选：计算车辆进入及离开时间 [tv_in, tv_out]，以及行人占用时间 [tp_in, tp_out]。时间窗重叠后再检查空间占用。若采用保守的冲突区预约模型，界面应将其标记为“预计冲突时间”。

| 示例量 | 设定值 | 解释 |
| --- | --- | --- |
| 车辆前缘到冲突区入口 | 0.69 m | 沿实际行驶路径测量 |
| 车辆速度 | 0.30 m/s | 低速演示设定 |
| 车辆进入时间 | 2.30 s | 0.69 ÷ 0.30 |
| 车辆占用时间窗 | [2.30, 3.20] s | 包含车长和冲突区通过距离 |
| 行人占用时间窗 | [1.80, 2.80] s | 按横穿路径、尺寸和速度估计 |
| 时间窗重叠 | [2.30, 2.80] s | 若轮廓从 2.30 s 起重叠，则 TTC＝2.3 s |

算例解释 PPT 第 6—7 页的 2.3 s。实际演示须由量测动态计算；仅有时间窗重叠、尚未校验空间重叠时，不宣称已得到精确碰撞时间。

3  风险输出

同时输出 TTC、冲突区编号、对象置信度、数据年龄、有效期和建议动作。轨迹不确定但目标已进入近端横穿区时，以停车保护优先，不能因为 TTC 无法计算而继续通行。首期采用确定性规则，阈值在验收前冻结。

六  风险分级与车辆安全控制

表 2  首期建议风险规则

| 等级 | 触发条件 | 车辆动作 |
| --- | --- | --- |
| 正常 | 未来 5 s 无预测冲突，感知与通信有效 | 按标定巡航速度行驶 |
| 关注 | 存在预测冲突且 3 s＜TTC≤5 s | 限制车速并持续跟踪 |
| 高风险 | 预测冲突且 0＜TTC≤3 s，或制动余量不足 | 立即启动受控停车 |
| 保护停车 | 目标已占据近端冲突区、关键状态失效或急停 | 按本地安全策略停车并保持 |

3 s 与 5 s 为沙盘调参起点，按道路长度、最高速度、制动能力和通信尾延迟修订，不直接套用于真实道路。

1  制动距离约束

先测量车辆在不同电量、载荷和路面状态下的制动距离，取保守可重复的减速度。距冲突区的可用距离应覆盖感知通信与执行迟滞、制动距离及安全余量，再据此确定巡航速度。

d_stop = v · τ + v² / (2a_min) + d_margin

τ 为量测到制动开始的保守总时延，a_min 为实测保守减速度。示例取 v＝0.30 m/s、τ＝0.30 s、a_min＝0.50 m/s²、d_margin＝0.10 m，所需停车距离为 0.28 m。该值只说明正常链路的计算方法。失联保护须将看门狗超时与执行迟滞计入 τ，再校核停车距离，并取两类工况中更严格的速度与余量。

2  车端状态机与仲裁

车端状态包括初始化、就绪、巡航、限速、停车保持、恢复确认和故障。初始化检查网络、定位、摄像头及急停。高风险可直接进入停车；通信确认仅说明消息到达，只有速度反馈满足停车条件才标记“已停车”。

优先级为物理急停、本地安全停车、协同停车、路线巡航。首期只使用减速和停车，不通过自动转向绕开行人。车端设独立看门狗和速度上限，远端指令不能覆盖急停。建议速度低于 0.02 m/s 且持续 0.5 s 作为停车确认起点，结合编码器精度标定。

3  风险解除与恢复

风险降级采用滞回以避免边界抖动。建议目标离开冲突区且连续 1 s 无冲突、链路有效后提示可恢复；首期由操作员确认，再平滑加速。消息过期表示信息失效，不能当作道路安全；无有效更新时保持或进入保护停车。

七  通信机制与真实 V2X 接入

1  首期 Wi-Fi 与 MQTT 原型

在局域网内部署 MQTT Broker，边缘节点发布目标和风险，小车订阅相关风险并回传状态。视频独立传输。MQTT 的 QoS、保留消息和消息过期机制不能替代应用层时效校验与车辆安全控制。[2]

| 消息类别 | 建议频率 | 关键规则 |
| --- | --- | --- |
| 目标列表 | 10 Hz | 最新快照更新，携带观测时间、位置、速度及质量 |
| 风险事件 | 10 Hz＋变化立即发 | QoS 1，不保留旧风险，按事件和序号去重 |
| 车辆状态 | 10 Hz | 回传位置、速度、控制状态和最近事件编号 |
| 执行回执 | 变化立即发 | 区分 received、braking、stopped、released |
| 应用心跳 | 10 Hz | 监测最后有效业务更新，不仅判断网络连接 |

风险有效期建议 500 ms。接收端校验版本、发送方、车辆关联、事件编号、序号和测量时间，拒绝过期、重复、乱序及坐标系错误的指令。QoS 1 可能重复交付，因此停车动作须幂等；MQTT 5 消息过期可辅助清理，但亚秒级期限仍由应用字段执行。[2]

超过 500 ms 无有效业务更新即触发通信失效处理。重连时获取最新状态，不执行缓存的恢复指令。采用专用账号、主题权限及设备白名单，禁止未认证终端发布车辆控制消息。

2  第二阶段接入条件

真实链路需贯通边缘机与 RSU、RSU 与 OBU、OBU 与车辆控制器。采购成对验证空口模式、频段、固件、SDK、消息集、坐标和时间编码。仅接入 RSU 不等于完成真实 V2X；室内车辆定位及经纬度映射也须适配。

参考协同感知共享目标运动状态和感知信息的思想，但首期自定义 JSON 不声明符合正式车联网消息标准。[3] 第二阶段按选定设备及项目适用标准完成字段映射、编解码和实机测试，独立报告真实链路时延、丢包与恢复性能。

3  模块内通信

既有 ROS 平台按业务设置队列长度和消息时效，目标流优先保持最新状态，控制指令避免长队列积压。采集线程、推理线程和发布线程独立监测心跳，任何环节停止更新均应反映到系统质量状态。

八  大屏展示与虚拟行人叠加

沿用 PPT 第 7 页四个核心区，以同一事件编号串起路侧发现、风险判断、预警送达和车辆处置。展示应回答目标在哪里、车辆为什么提前停车、消息是否送达，以及停车是否真实完成。

| 区域 | 必备内容 | 交互与说明 |
| --- | --- | --- |
| 实景视频 | 路侧画面、车载原始视野、检测框与轨迹 | 两路对时，支持冻结对比首次发现时刻 |
| 风险目标叠加 | 车辆、行人、建筑、冲突区与预测路径 | 区分路侧实测与预测，显示来源和数据年龄 |
| 风险指标 | TTC、距离、速度、风险等级及链路时延 | 无法估计时显示原因，不继续显示旧 TTC |
| 车辆响应 | 已发送、已接收、已制动、已停车、可恢复 | 回执及速度反馈驱动，保留事件时间线 |

1  虚拟行人的实现路径

基础视图在沙盘二维地图上叠加行人图标和不确定度范围。增强视图将路侧坐标转换到车辆坐标，再利用车载相机内外参投影到视频，用半透明轮廓或虚线标记表示“路侧感知目标”。遮挡状态下保留“建筑后方”标签。

原始视频与叠加视频保留独立视图，避免把合成目标当作车载检测。目标位于画面外时使用方向提示；定位误差较大或标定失效时退回地图展示。数据过期后目标置灰并显示时效告警，不凭大模型补画目标或伪造轨迹。

2  提示语与证据展示

提示示例：“右前方建筑盲区存在横穿行人，预计冲突时间 2.3 s，已发送高风险预警，车辆正在减速。”车端回执到达后再显示“已接收”，速度反馈满足停车条件后显示“已停车”。

提供实时演示、对比回放和设备状态入口。回放显示路侧发现、车载首次可见、预警到达、制动及停车时刻，并明确标记“历史回放”。回放与实时控制隔离，不允许历史消息触发实车。

3  可选的大模型解释

后续可将确认过的结构化事件转换为讲解或试验摘要，讲解失败时回退模板文本。大模型不直接判定制动时机、生成目标坐标或修改控制参数。首期使用模板提示即可完成演示目标。

九  设备配置与采购核查

优先复用沙盘、小车、显示大屏和电脑。下表覆盖 PPT 第 8—9 页设备清单，并补充急停。采购前先完成接口、尺寸与供电核查；示意设备图片不作为现有资产清单。

| 设备 | 数量 | 选择与验收要点 |
| --- | --- | --- |
| 路侧网络摄像头 | 1—2 | 建议 1080p、可调曝光、稳定取流，关键目标像素尺寸足够 |
| 边缘计算节点 | 1 | 先试现有主机，可选 Jetson Orin Nano Super 或适配主机；以实测帧率验收 |
| 无线路由器 | 1 | 专用局域网、覆盖稳定，支持固定地址或地址预留 |
| 车载控制板 | 1 | 能接收风险并控制速度，提供串口或既有控制接口 |
| 车载摄像头 | 1 | 位于实际车端视点，可与路侧对时，用于遮挡证据 |
| 行人或非机动车模型 | 1 套 | 含可重复移动装置、速度设置、起点复位和停止功能 |
| PoE 交换机 | 1 | PoE 网络相机使用，核实标准、端口数及总供电功率 |
| 显示电脑与大屏 | 各 1 | 优先复用，检查解码能力及现有平台接入方式 |
| 摄像杆与支架 | 1—2 | 固定可靠，记录安装高度和俯仰角 |
| 线材与转换器 | 若干 | 网线、电源、串口转换器及备用连接件 |
| 急停与隔离部件 | 1 套 | 物理按钮或独立停止链路，可直接禁止驱动输出 |
| 实验小车 | 1 | 优先复用；无速度控制和反馈接口时再增配底盘 |

到货与接入检查

摄像头在拟安装位置采集样片；边缘设备运行实际模型，测量持续帧率、温度与稳定性；小车确认最低稳定速度、转弯能力、制动方式和反馈接口。Jetson 具体套件、电源、散热及存储需逐项核对，不能只比较芯片型号。[4]

RSU、OBU 和配套许可列入第二阶段单独询价。供应商须提供可运行示例、接口文档、联调支持与兼容性说明，优先借测或完成联合演示后再采购。

十  演示脚本与对照方法

1  演示准备

固定车辆起点、行人轨迹、车速与触发延时，记录脚本版本。开场前检查遮挡、相机时间、标定、通信、车辆回执和急停。一名操作员控制启停，另一名人员观察轨迹，观众不进入模型运行范围。

表 3  标准演示流程

| 步骤 | 现场动作 | 大屏与讲解重点 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 小车接近建筑转角 | 展示原始车载视野与路侧全景，说明遮挡 |
| 2 | 行人从建筑侧后方横穿 | 路侧出现目标，车载画面仍不可见 |
| 3 | 边缘节点建立轨迹 | 显示目标编号、来源、位置及观测时间 |
| 4 | 预测与车辆路径形成冲突 | 显示动态 TTC 和风险等级，解释计算依据 |
| 5 | 发布风险，车端接收 | 分别显示发送和接收状态及消息时延 |
| 6 | 小车在冲突区前停车 | 显示速度下降、停车位置和虚拟行人 |
| 7 | 行人离开并确认无冲突 | 提示可恢复，操作员确认后继续行驶 |

2  单车与协同对照

A 组仅用车端既有感知控制，路侧旁路记录但不提供预警；B 组使用相同速度、路线和触发脚本，启用路侧预警。对比首次可见时刻、预警提前量、制动开始时刻、停车距离和最小间距。A 组没有足够停车余量时采用录像或影子评估，不安排实际碰撞。

两组都保留急停和安全接管，人工接管单独记录，不统计为系统成功。若小车没有自身目标感知能力，A 组只报告原始视频中“首次可见”的基线，不将其描述为完整单车自动驾驶方案。

3  现场讲解

建议一次完整展示控制在 3—5 分钟。先说明建筑遮挡，再观看路侧发现与车辆提前响应，最后回放时间线。讲解主线为：“路侧先看到建筑后方行人，将风险发送给车辆，车辆在自己看见行人之前已经开始减速。”

十一  验收指标与测量口径

以下是首期建议目标，适用于冻结的场景、速度及设备。第 1 周基础测量后可修订，冻结后不得以挑选成功片段代替完整测试。未达标须保留失败记录并说明限制。

| 指标 | 建议目标 | 测量口径 |
| --- | --- | --- |
| 感知更新 | 有效输出≥10 Hz | 统计有效快照频率，另记录卡顿和丢帧 |
| 事件检出率 | ≥95% | 需预警事件在最晚安全时刻前检出的比例 |
| 事件误报率 | ≤5% | 无冲突试次中高风险停车次数／无冲突试次总数 |
| 平面定位误差 | P95≤0.05 m | 独立真值与对应时刻输出位置比较 |
| 采集至车端接收 | P95≤200 ms | 图像采集至对应风险被车端应用接收的时间差 |
| 采集至制动开始 | P95≤300 ms | 图像采集至速度反馈确认开始下降的时间差 |
| 预警提前量 | 典型场景中位数≥0.8 s | 车载首次可见时刻减首次有效预警接收时刻 |
| 停车余量 | 高风险试次全部≥0.10 m | 停车后前缘到冲突区入口的沿路径距离 |
| 连续运行 | 60 min 无程序崩溃 | 包括反复触发、日志保存和设备状态检查 |
| 降级与急停 | 全部用例通过 | 断网、冻结、旧包及急停按策略停车 |

1  样本与统计

至少完成 60 次有冲突和 40 次无冲突试验，按速度、遮挡及光照分组报告。图像标注集与现场事件测试分开统计。时延报告 P50、P95、最大值和有效样本数；丢包或超时记为失败，不能仅统计到达消息。

2  真值与通过条件

采用同步录像、导轨位置或独立标记获取真值。车载首次可见由原始视频人工复核，不用检测器首次检出替代。最晚安全预警时刻由该试次速度、保守制动距离及余量反推。车辆制动后始终未进入可见区域的试次不强行计算提前量，按无干预影子回放或配对基线评估并标注。

安全停车相关用例必须全部通过。未达成时限制车速或重新布设，重测受影响用例后再验收。P95 时延用于性能评价，制动约束仍需按经验证的保守上界设计。以上仅证明沙盘约定工况下的性能。

十二  测试用例与数据留存

表 4  首期测试矩阵

| 用例 | 输入变化 | 预期结果与证据 |
| --- | --- | --- |
| T01 遮挡横穿 | 0.20、0.30 m/s 两档车速 | 提前检出并安全停车，两档各 15 次 |
| T02 触发变化 | 较早、临界前两个横穿时刻 | 记录 TTC 和停车余量，每种 10 次 |
| T03 可见性变化 | 较暗或局部遮挡目标 | 安全处置或明确降级，共 10 次 |
| T04 无冲突 | 空场景、路边静止、先通过、后通过 | 无无依据的高风险停车，每类 10 次 |
| T05 旧包与乱序 | 重发、打乱消息序号 | 旧包不覆盖新状态，不重复解除停车 |
| T06 网络故障 | 延迟、丢包、短时断网 | 记录超时，按失效策略保护停车 |
| T07 感知故障 | 视频冻结、掉线、目标丢失 | 报告质量异常，不将未检出判为安全 |
| T08 设备恢复 | Broker 或控制进程重启 | 先进入安全状态，人工确认后恢复 |
| T09 标定偏移 | 改变视角或标定参数 | 提示质量问题，退回地图显示 |
| T10 人工急停 | 巡航、限速、恢复时触发 | 急停优先，远端不能自动解除 |
| T11 连续与回放 | 运行 60 min 并回放日志 | 记录完整，回放不向实车发控制 |

T01—T03 共 60 次有冲突，T04 共 40 次无冲突。T05—T10 每种故障至少重复 5 次并覆盖恢复；T11 另行记录。A／B 配对试验至少选取 20 组可安全重复的同条件脚本。

1  试验记录

保存 run_id、场景编号、脚本和软件版本、模型与标定版本、车速、触发参数、环境说明、原始视频、目标列表、风险消息和车辆状态。记录采集、推理完成、风险生成、发送、接收、制动开始及停车时刻。

2  复现与报告

每次试验生成成功、失败、降级和人工接管标签。报告包含分组统计与典型失败片段，附配置和回放步骤。日志与视频至少保留至验收和问题复核完成；人员入镜素材按实验室要求控制访问。

十三  实施进度与人员分工

首期按设备到位后 8 周安排。第 1 周冻结场景及接口，第 4 周前分别完成感知和车控，第 6 周形成完整演示，第 8 周完成测试与交付。设备交付或改造超期时按依赖调整，不以压缩测试弥补。

| 时间 | 主要工作 | 阶段交付与条件 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 资产盘点、遮挡验证、速度与制动测试、协议设计 | 点位图、接口清单、场景和指标冻结表 |
| 第 2 周 | 相机支架安装、采集标注、坐标与时钟标定 | 标定文件、首版数据集、设备连通报告 |
| 第 3—4 周 | 检测跟踪、冲突预测、消息接收及车端状态机 | 离线评估通过，模拟风险可可靠停车 |
| 第 5—6 周 | 视频触发、小车闭环、大屏叠加与回执联调 | 固定场景连续演示和故障注入初测 |
| 第 7 周 | 性能优化、A／B 对照、完整测试矩阵 | 原始记录、问题清单与回归结果 |
| 第 8 周 | 现场验收、培训、资料归档 | 演示系统、报告、源码及操作手册 |

1  建议人员配置

| 角色 | 主要责任 | 协作接口 |
| --- | --- | --- |
| 项目统筹与验收 | 范围控制、周检查、场景定义及测试结论 | 组织接口冻结与阶段评审 |
| 感知与算法 | 数据、标定、检测跟踪和风险计算 | 向车端及大屏提供目标与风险接口 |
| 车辆与通信 | 控制板、消息网关、状态机及急停 | 提供车速、回执和链路指标 |
| 可视化与测试 | 大屏、投影、回放及用例执行 | 核查界面与真实消息、动作一致 |

建议 3—4 名成员按能力兼岗，总投入先按约 16—20 人周规划。感知和车辆模块可同步开发，但标定、时钟、事件编号及控制语义需共同确认。真实设备阶段以首期验收通过及供应商接口齐备为启动条件。

2  里程碑评审

M1 检查场景可复现、底盘可停车；M2 检查目标与风险实时可用、消息能驱动车端；M3 检查提前发现与车辆响应证据完整；M4 检查验收数据、演示及交付资料一致。每次评审形成问题和关闭记录。

十四  经费规划与采购顺序

下列金额为内部测算和采购控制额度，不是供应商报价或市场价格结论。以复用沙盘、小车、大屏及显示电脑为前提，先借用验证再补充缺口。最终规格、税费和运输费用在询价时统一核实。

| 项目 | 数量 | 单项额度 元 | 小计 元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路侧摄像头 | 2 台 | 600 | 1,200 |
| 边缘计算节点及必要配件 | 1 套 | 3,500 | 3,500 |
| 无线路由器 | 1 台 | 400 | 400 |
| 车载控制与接口适配 | 1 套 | 800 | 800 |
| 车载摄像头 | 1 台 | 300 | 300 |
| 行人模型及移动机构 | 1 套 | 1,200 | 1,200 |
| PoE 交换机 | 1 台 | 500 | 500 |
| 支架与补光 | 1 批 | 400 | 400 |
| 线材 电源 转换器 | 1 批 | 400 | 400 |
| 急停与隔离部件 | 1 套 | 400 | 400 |
| 存储与备用耗材 | 1 批 | 500 | 500 |
| 设备小计 | — | — | 9,600 |
| 预备费 | 小计 10% | — | 960 |
| 首期合计 | — | — | 10,560 |

1  可选增配与未计入事项

若底盘缺少速度控制与反馈，另预留小车或底盘改造额度 6,000 元；显示电脑无法承担视频及大屏时，另预留主机额度 4,000 元。两项均需增配时，按相同 10% 预备费口径，硬件规划合计 21,560 元。

未计入劳务、管理费、知识产权、真实 RSU／OBU、供应商定制开发及真实道路试验费用。现有主机满足需求可减少边缘节点采购；使用非 PoE 相机时相应调整供电清单。

2  采购顺序

优先解决采集、定位和停车缺口，其次补齐移动模型与展示接入，最后考虑真实 V2X。第二阶段须另行取得成对设备、软件许可、联调支持及交期报价，确认后纳入总预算。

十五  风险管理与运行维护

| 主要风险 | 可观察表现 | 应对与责任 |
| --- | --- | --- |
| 模型域差异 | 行人漏检、建筑纹理误检 | 补充沙盘数据与负样本，维护独立测试集；感知负责人 |
| 车辆接口受限 | 只能遥控或无速度反馈 | 先核查 SDK 与控制板，必要时更换底盘；车辆负责人 |
| 标定漂移 | 目标与地图或视频投影错位 | 固定支架、设置检查点，每次演示前核对；感知负责人 |
| 时钟或网络异常 | 消息年龄异常、旧包重放 | 同步监测、限流、期限和序号校验；通信负责人 |
| 制动波动 | 低电量或转弯时停车位置漂移 | 多工况标定、限速、增加余量；车辆负责人 |
| 合成目标混淆 | 虚拟行人被当作车载检测 | 保留原始视图，标注路侧来源和时效；可视化负责人 |
| V2X 不兼容 | 接口或消息编码不互通 | 成对借测，确认 SDK、协议和支持；统筹及通信负责人 |
| 范围扩张 | 三维效果或新场景挤占开发 | 按阶段验收，扩展单独估时；项目统筹 |

1  每次运行检查

检查场地、车辆电量、导轨、摄像头固定、标定点、设备时间和急停。系统先进入静止就绪，完成低速测试再正式演示。将供电、设备接入及程序启动顺序写入操作手册。

2  配置与版本管理

每次发布保存代码、权重、标定、阈值、固件及网络配置。演示使用冻结版本，调参使用独立副本。修改相机、底盘、模型或阈值后，重跑受影响用例并记录原因。视频和日志定期备份，设置访问权限。

3  故障恢复

车辆失联、图像冻结、目标异常或控制进程退出时进入安全停车，并显示故障来源。排障后先检查静态通信和制动，再经人工确认恢复。保留故障前后的日志与视频，不直接清空记录后重演。

十六  成果交付与后续建设

1  首期交付清单

| 交付物 | 内容 | 完成依据 |
| --- | --- | --- |
| 沙盘演示系统 | 感知、风险、通信、控制及大屏 | 按标准脚本完成连续展示 |
| 软件与配置 | 源码、依赖、启动脚本、模型与参数 | 指定电脑可按手册重新部署 |
| 数据与标定 | 数据集、底图、内外参及坐标时间说明 | 版本和独立检查点误差可追溯 |
| 接口文档 | 主题、字段、单位、有效期和异常语义 | 与实际消息及日志一致 |
| 测试报告 | 完整用例、分组指标、失败和接管记录 | 指标和原始证据逐项对应 |
| 操作维护手册 | 启停、演示、急停、恢复及日常检查 | 非开发成员可按手册操作 |
| 成果展示材料 | 3—5 分钟视频、截图与技术说明 | 区分实时、回放及通信模式 |

2  第二阶段真实设备增强

接入配套 RSU 与 OBU，完成真实空口消息映射和可靠性评估。增加第二路相机后处理去重、跨视角关联和多目标风险排序。原型网络与真实 V2X 的时延、丢包及恢复性能分别报告，避免将原型结果外推为真实设备性能。

3  第三阶段场景扩展

优先扩展学校或医院出入口横穿、非机动车与右转车辆冲突等可复用感知及预测能力的场景。救护车优先通行和绿波涉及信号控制、优先请求与路口协调，应新增子系统设计。真实场地应用另行评估环境、设备和运行要求。

4  科研与教学方向

围绕遮挡条件下增加多少有效预警时间，比较路侧布设、时延补偿、跟踪和风险规则对提前量及停车余量的影响。消融试验至少区分单车视野基线、仅目标广播和包含时效校验的风险预警。

形成实验课程、可复现数据与算法研究基础。论文、专利或竞赛成果以实际创新和试验结论为依据，不将预期产出等同于已完成成果。

附录一  应用消息与日志样例

以下为首期自定义接口示例，数字仅用于联调说明。主题建议为 sandbox/risk/car_A；坐标为沙盘米制，时间为统一时基毫秒值。正式协议还需明确必填项、空值、范围和错误码。

{

"schema_version": "1.0",

"run_id": "demo_001", "source_id": "edge_01",

"event_id": "conflict_042", "seq": 128,

"measurement_time_ms": 1791043200000,

"sent_time_ms": 1791043200080, "valid_for_ms": 500,

"frame_id": "sandbox_map", "vehicle_id": "car_A",

"conflict_zone_id": "CZ_01", "object_id": "ped_07",

"object_type": "pedestrian_model",

"position_m": [1.20, 0.60], "velocity_mps": [0.00, -0.20],

"confidence": 0.92, "ttc_s": 2.3,

"risk_level": "HIGH", "recommended_action": "STOP",

"quality": "VALID", "reason": "predicted_overlap"

}

有效期从 measurement_time_ms 起算，发送时刻单独记录。消息过期、时间同步失效或 quality 无效时不作为继续通行依据。TTC 未知设为 null 并解释 reason，不能用 0 代替未知；0 保留给当前已冲突语义。

1  执行回执

回执包含 run_id、event_id、seq、vehicle_id、received_time_ms、state、speed_mps 和 fault_code。state 为 received、braking、stopped 或 released。停车确认需速度或可靠车端状态证据，车控动作经本地仲裁执行。

2  时延与提前量

| 统计量 | 计算规则 |
| --- | --- |
| 应用链路时延 | 车端接收时间 − 边缘发送时间 |
| 感知预警总时延 | 车端接收时间 − 图像采集时间 |
| 制动响应总时延 | 制动开始时间 − 图像采集时间 |
| 预警提前量 | 车载首次可见时间 − 首次有效预警接收时间 |

消息统计须同时报告时钟偏差；跨设备时基未校准时，不输出伪精确的毫秒级端到端结论。位置和 TTC 都应说明对应的计算时刻。

附录二  材料对应关系与参考资料

表 5  组会汇报第 3—10 页与本方案对应关系

| PPT 页码 | 原有内容 | 本方案承接位置 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 鬼探头协同感知主题与核心表达 | 摘要、建设目标 |
| 4 | 建筑遮挡、单车不足、现有沙盘 | 建设依据、场景、对照方法 |
| 5 | 感知、AI、风险、V2X、控制与大屏 | 架构、技术模块、通信 |
| 6 | 六步演示、TTC＝2.3 s、减速停车 | 风险样例、车控、演示脚本 |
| 7 | 四区大屏、虚拟目标、指标与响应 | 大屏、投影、事件回执 |
| 8 | Wi-Fi／MQTT 原型与后续真实 V2X | 阶段边界、通信、采购顺序 |
| 9 | 图片形式的设备及数量清单 | 设备配置、预算 |
| 10 | 项目价值与三阶段推进 | 进度、交付、后续建设 |

参考资料

[1] 林兴城．组会汇报．项目文件夹“9.28第三次组会/组会汇报.pptx”，第 3—10 页及对应讲稿。图 1 为其中第 4 页沙盘图片。

[2] OASIS  MQTT Version 5.0  2019年3月7日

用于核对发布订阅、QoS、保留消息和过期机制。应用有效期、去重及失效保护另由本方案定义。

[3] ETSI TS 103 324 V2.1.1  Collective Perception Service

作为目标状态与感知信息共享的参考，不作为本项目已满足正式协议一致性的证明。

[4] NVIDIA  Jetson Orin Nano Super Developer Kit 官方说明

用于设备平台核查，配置和运行能力按采购套件及模型实测确定。外部资料核验日期为 2026年10月4日。

启动时优先确认事项

核查小车控制与速度反馈接口、可复用计算设备、沙盘尺寸与目标模型、演示区域及预算额度。摸底后冻结设备、巡航速度、阈值、验收指标和实施人员，进入正式开发。